INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A ACTULUI ADITIONAL

- In cazul in care Devizul Cadru (antecalcul) prevazut in contractual de finantare, pentru anul 2009 a suferit modificari, in structura sa si/sau valoarea totala an, fara de devizul postcalcul, in Actul Aditional trebuie raportata valoarea reala decontata (conform devizului postcalcul transmis la Autoritatea Contractanta in decembrie 2009).

Nota: Diferenta intre bugetul contractat pentru anul 2009 si valoarea decontata se considera economie inregistrata in cadrul proiectului, suma nu se reporteaza in anul 2010.

Economiile inregistrate in cadrul unui proiect nu trebuie sa implice nerealizarea obiectivelor prevazute.

- In cazul in care contractual de finantare coordonat de dvs. se afla in situatia prezentata la pct.1, art.2 din Actul Aditional se inlocuieste cu urmatorul text si va deveni:

“Se modifica art.7 din Contractul de finantare nr……….../2008 astfel:

Se diminueaza valoarea anului 2009 cu suma…………..lei conform devizului postcalcul 2009 si devine………………..

Valoarea Contractului este de………………………..lei (valoarea inscrisa pe prima pagina a Actului Aditional) reprezentand suma totala alocata proiectului de la bugetul de stat, din care pentru anul bugetar:

| ANUL | TOTAL (lei) |
| --- | --- |
| 2009 |  |
| 2010 |  |
| 2011 |  |
| 2012 |  |

Nota: Contractorul poate efectua realocari intre categoriile de cheltuieli prevazute in devizul cadru cu conditia ca suma realocarilor cu semnul “+” sa fie egala cu suma realocarilor cu semnul “-“ si sa nu depaseasca 15% din total. Modificarile se aproba prin Cerere de modificare de deviz, nefiind necesar incheierea unui nou Act Aditional.

- Orice modificare a Devizului Cadru (Anexa I la contractual de finantare) implica modificarea anexelor corespunzatoare ale Actului Aditional (Anexa I- Deviz Cadru, Anexa II – Planul de realizare a proiectului, Anexa III –Esalonarea platilor).

- Daca prin prezentul Act Aditional nu sunt modificari fata de contractul de finantare (Anexele) solicitate la punctul 3 nu sunt necesare.